## Slide 1: PROCEDIMENT RECEPCIÓ I GESTIÓ DE SOL·LICITUDS DE PROJECTES AUDIOVISUALS
Cas de sol·licituds simples. Les sol·licituds de projectes grans o vinculades a convocatòries compartiran part del procediment, però comptaran amb una valoració de la Comissió acadèmica i tindran una via d’entrada diferent.
CETIC 19/JUNY/2018

## Slide 2
Entrar formulari petició
QUI: sol·licitant
Assignar a un Centre de producció (CP)
QUI: grup de coordinació tècnica AV
Fer una reunió presencial per ampliar sol·licitud
QUI: Sol·licitant i tècnic del CP
Acceptació formal
Fer valoració econòmica i obtenir validació del/la sol·licitant
QUI: CP
Procediment sol·licitud (1/2)
EINES: formulari serveistic.upc.edu
EINES: mylist i sistema de tiquets
EINES: checklist comú
EINES: plantilla econòmica comú i sistema de tiquets
EINES: tiquet i trello de coordinació del grup audiovisual
Comissió acadèmica
Si projecte molt gran o no viable
Validar la Q
QUI: ICE, SCP, Comissió acadèmica
EINES: mylist ?

## Slide 3
Desenvolupament del producte
QUI: CP
Pujar continguts a la videoteca
QUI: CP
Entrar metadades
QUI: SBDA
Re-Validar la Q
QUI: ICE, SCP, Comissió acadèmica
Publicar i tancar
Procediment sol·licitud (2/2)
EINES: pumukit,…
EINES: tiquets i platós
EINES: portals de publicació (pumukit, youtube, UPCtv, altres) i SM.
Tancar tiquet i trello
EINES: pumukit
EINES: pumukit?